## Taul1
Tehtävä | Alkamispäivä | Kesto (pv) | Riippuvuus | Rooli (RACI)
1. Planning | Ma (Pvä 1) | 1 | - | Kaikki
2. Ympäristön pystytys (Git/XAMPP) | Ke (Pvä 1) | 1 | 1 | Jesse
3. DB (Tietokannan suunnittelu & SQL) | To (Pvä 2) | 2 | 1, 2 | Jesse
4. Backend (PHP-logiikka) | La (Pvä 4) | 4 | 3 | Tomi, Joonas
5. Frontend (UI & Lomakkeet) | La (Pvä 4) | 4 | 2 | Joonas, Tomi
6. Integraatio (Backend + Frontend) | Ke (Pvä 7) | 2 | 4, 5 | Tomi, Joonas
7. Testaus (Bugien etsintä) | To (Pvä 8) | 2 | 6 | Kaikki
8. Dokumentointi | Ma (Pvä 1) | 10 | - | Joonas (vastuu)
9. Demo (Valmis tuote) | Pe (Pvä 10) | 0.5 | 7 | Kaikki
10. Retrospektiivi | Pe (Pvä 10) | 0.5 | 9 | Kaikki